Муниципальное общеобразовательное учреждение

Тушнинская средняя школа имени ф.е.крайнова

Проект

«Создание и организация развивающего пространства в сельской школе»

Тушна

2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………….…………………..3

План реализации проекта……………………………………………….…….….....6

Этапы реализации проекта……………………………………………………....….7

Смета расходов………………………………………………………………….......15

Заключение…………………………………………………………….…………....16

Список используемых источников и литературы…………………………..…….17

Введение

Одной из приоритетных задач государственной политики в области образования является обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся в соответствии потребностями личности, общества и государства, безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья детей при постоянном развитии профессионального потенциала работников образования.

На решение этой задачи направлены программа модернизации системы образования и стандарты нового поколения. Новые стандарты должны регулировать не только содержание образования и планируемые образовательные результаты, но и обеспечивать гарантиями государства достижение этих образовательных результатов в условиях определенной образовательной среды, которую составляют педагогические кадры, а также материально-техническое, информационное и финансово-экономическое обеспечение.

Образовательная среда – не новое понятие. Ее связывают с образовательным процессом как часть общей среды, имеющей с ним активное взаимодействие и существенное взаимовлияние, т.е. среда существенно влияет на образовательный процесс, в то время как процесс также оказывает влияние на среду, изменяет ее и подстраивает под себя.

Современное образовательное пространство должно:

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, личностное развитие обучающихся, в том числе формирование системы социальных ценностей, ключевых компетенций, составляющих основы образования на протяжении всей жизни;

- гарантировать охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья детей, обеспечивать индивидуализацию процесса обучения, открытость по отношению к семье и обществу, обеспечивать сетевое взаимодействие образовательных учреждений, использование творческого и профессионального потенциала учителей.

Сегодня образовательное пространство рассматривается как комплекс информационно-образовательных ресурсов, методических и материально-технических средств, включающих систему непрерывной поддержки ученика и учителя, финансово-экономических и управленческих механизмов, позволяющих реализовать концептуальные подходы и требования ФГОС.

Эти требования определяют актуальность проекта «Создание и организация развивающего пространства в сельской школе».

Аннотация проекта

Проект «Создание и организация развивающего пространства в сельской школе» будет реализован всеми участниками образовательного процесса (педагогами, обучающимися и их родителями) при участии спонсоров школы.

Основы проекта:

- Государственная программа Ульяновской области                        "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области"                                                        на 2014 - 2020 годы.

- Программа  «Десятилетие доброты" на 2017-2027 годы.

- Программа развития Муниципального общеобразовательного учреждения Тушнинская средней  школы  имени Ф.Е. Крайнова   на 2016 - 2020  годы.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тушнинская средняя школа имени Ф.Е.Крайнова Сенгилеевского района Ульяновской области расположена в сельской местности, является один из приоритетных социокультурным центром села.

Цель проекта: создание воспитательной культурно-образовательной среды, обеспечивающей комфортные условия обучения, духовно-нравственного становления и развития различных компетентностей обучающихся.

Задачи:

- создание условий для эффективного проведения перемен обучающимися;

- реализация задач общекультурного воспитания обучающихся эстетическими средствами;

- организация информационно-коммуникативного взаимодействия всех участников учебно-образовательных процессов во всей жизнедеятельности школы;

- формирование субкультуры учащихся, восприятия ими нравственно-этических ценностей, общественной морали;

- социализация учащихся, формирования правосознания, развитие их информационно-правовой культуры;

- формирование знаний и представлений о жизнедеятельности общества, принципах, перспективах и тенденциях его развития;

- формирование мировоззрения в комплексном единстве мироощущения, мировосприятия, миропонимания и мироосмысления, в том числе, формирования современного информационного мировоззрения.

Направления деятельности:

- Создание дизайн - проекта оформления рекреаций школы.

- Подбор материала для реализации проекта.

- Составление сметы расходов реализации проекта.

- Привлечение спонсоров, членов Управляющего совета школы, членов родительских комитетов классов.

- Приобретение необходимых материалов для реализации проекта.

- Практическая деятельность по реализации проекта.

Сроки реализации проекта: проект  реализуется с 2017 года по 2019 годы.

Ожидаемые результаты

Показателями эффективности реализации проекта должны стать:

- повышение качества образовательных результатов за счет погружения учащихся в условия взаимодействия, диалога и познавательной активности, способствующих реализации интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика;

- повышение работоспособности обучающихся на уроках как результат рационально организованного отдыха на переменах;

- отсутствие травматизма школьников;

- повышение эстетической культуры дизайна школы.

План реализации проекта

Для успешной разработки и реализации проекта инициативной группой был разработан поэтапный план его реализации.

| № п/п | Программа действий | Исполнитель | Сроки | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1. | Определение проблемы, обсуждение проблемных вопросов, изучение общественного мнения. | Творческая группа | август 2017 г. | август 2017 г. |
| 2. | Распределение обязанностей среди членов инициативной группы. Создание групп: социологов, дизайнеров, экономистов, практиков. | Творческая группа | август 2017 г. | август 2017 г. |
| Этап реализации проекта |  |  |  |  |
| 1. | Подбор развивающих зон для рекреаций с учетом мнения обучающихся и учителей начальных, родителей (законных представителей) | Творческая группа | август 2017 г. | август 2017 г. |
| 2. | Разработка дизайн – проекта оформления рекреаций. | Творческая группа | Ноябрь 2017г | Ноябрь 2017г |
| 3. | Составление сметы расходов, работа со спонсорами, членами Управляющего совета, родительскими комитетами классов. | Творческая группа | декабря 2017 г. | декабря 2017 г. |
| 4. | Приобретение материалов для реализации проекта. | Творческая группа | вторая декада декабря 2017 г. | вторая декада декабря 2016 г. |
| 5. | Оформление рекреаций в соответствии с дизайнерским проектом. | Творческая группа | 2018г | Январь-март 2018г |
| Заключительный этап |  |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов реализации проекта. | Творческая группа | декабрь 2018 | декабрь 2018 |

Этапы реализации проекта

I. Подготовительный этап

Для успешной реализации проекта с учетом пожеланий и возможностей учителей и обучающихся была создана творческая группа, состоящая из руководителя проекта, заместителей директора по учебно-воспитательной работ, воспитательной работе, творческие педагоги, члены школьного самоуправления, члены Совета родителей (законных представителей).

II. Этап реализации проекта

«Визитная карточка школы»       холл 1 этажа

Первая секция 1 этажа «Я и моя Россия»  содержит  информацию: права и обязанности обучающихся, рекомендации социального педагога и педагога психолога, информацию по профориентации. Основной целью создания данной зоны является формирование правового сознания, правовой культуры учащихся школы, активной гражданской позиции подростков.

1 этаж помещения школы «Город мастеров» посвящен искусству.

Целью создания секции «Город мастеров» является формирование способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и жизни, выработка эстетических знаний и вкусов, развитие задатков и способностей в области искусства, а также будут демонстрироваться творческие работы учащихся школьного, городского и муниципального уровня (рисунки, поделки, картины). Учащиеся смогут получить квалифицированные рекомендации по игре на музыкальных инструментах и вокальному исполнению, а также продемонстрировать свои творческие способности в данном жанре на «Музыкальных переменах». Секция предполагает наличие зрителей, что будет способствовать музыкальному вкусу обучающихся. Планируется мягкая мебель для релаксации учащихся.

Секция «Моя  профессия», направлена на оказание профориентационной поддержки обучащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработку у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Создание системы взаимодействия школы и предприятий района и области на основе договоров и совместных планов

Реализация программы «Твой выбор»

2 этаж

В рекреации второго этажа школы находится  секция  «Литературная гостиная», создана для проведения литературных вечеров, чтении и прослушивании прозы и поэзии великих писателей и поэтов.. и наших земляков..

Секция «Все в наших руках» направлена на развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность; апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни; снижение уровня социальной напряженности подростков и молодежи посредством получения ими позитивных эмоций при участии в мероприятиях волонтерского центра.

Волонтерский центр «Все в наших руках» действует с 2012 года.

Направления центра: поддержка социально-незащищенных групп населения, пропаганда здорового образа жизни по профилактики алкоголя, наркомании, курения. Вич, СПИДа..участие в реализации социальных проектов.

2 этаж

В рекреации второго этажа школы находится  секция  «Литературная гостиная», создана для проведения литературных вечеров, чтении и прослушивании прозы и поэзии великих писателей и поэтов.. и наших земляков..

«Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа»

Вторая секция вторго этажа посвящена системе школьного самоуправления

Цель -  формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия.

28 июня 2017 года наша школа вступила в Российское движение школьников (РДШ).    Цели организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения ; содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.

1 сентября 2017г. самые активные, творческие, целеустремлённые ребята будут приняты в ряды РДШ.

3 этаж

3 этаж помещения школы «Кто, если не мы…» посвящен патриотическому воспитанию школьников и анализу инновационной деятельности  (РИП)  «Взаимодействие школы с национальным парком «Сенгилеевские горы» как ресурс личностного развития сельских школьников"

Создание системы взаимодействия школы и национального парка на основе договоров и совместных планов:

1. Эколого-туристский лагерь  «Экоград» .

2. Школьное  туристско-краеведческое  объединение «Юные туристы-экологи».

3. Экологическая тропа и туристско-экскурионный маршрут «Музей под открытым небом».

4.Ежегодная организация и проведение: туристско-экологической конференции, туристического слета, экологических акций.

5. Выпуск школьная газета «Вестник природы».

6. Экологический патруль.

7. Открытие «Экологического музея»  и т.д.

Вторая секция  «Наши истоки.» направлена на формирование у обучающихся личностного качества гражданина, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию Отечества, расширение представления об истории малой родины, России.

Секция  «Наши истоки», состоящая из трёх уровней:

1уровень (1-4 кл) – «Тепло родного очага», предусматривается подробное изучение истории семьи, школы.

2 уровень (5-8 кл) –«Малая Родина – твоё начало», изучение родного края во всем многообразии.

3уровень (9-11 кл)  – «Знаменательные даты в истории России», на этом этапе предлагается  изучение истории страны, особое место необходимо уделить ВО войне.

Участие в проектах «Обелиск», «Ветеран живет рядом», «Дом со звездой и т.д.

Единый день политинформирования.

Открытие и функционирование музеев: «Комната Боевой Славы», « Музей имени Ф.Е.Крайнова», «Русская изба»

Смета расходов

| № п/п | Наименование материалов | Расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена | Количество | Стоимость |
| 1. | Стенды для творческих работ учащихся | 3750 | 12 | 45000 |
| 2. | Мягкая мебель для релаксации учащихся | 30000 | 1 | 30000 |
| 3. | Стенд «Природа национального парка» | 4950 | 3 | 14850 |
| 4. | Диваны в холлы | 3000 | 8 | 24 000 |
| 5. | Стенд «Символика РФ» | 3750 | 2 | 7500 |
| 6. | Стенд «Уголок боевой славы» | 10000 | 1 | 10000 |
| 7. | Мягкие модули | 1000 | 15 | 15000 |
| 8. | Шашки | 700 | 3 | 2100 |
| 9. | Шахматы напольные | 20000 | 1 | 20000 |
| 10. | Настольный хоккей | 4000 | 1 | 4000 |
| Итого: |  |  |  | 172 450 руб. |

Заключение

Образовательное пространство учреждения можно рассматривать как механизм целенаправленного педагогического управления процессом субъектного преобразования обучающихся, перевод их из созерцательной и исполнительской позиции в позицию активного субъекта деятельности. Организация работы по созданию современного образовательного пространства как базовой площадки становления личности обучающегося позволит достичь следующих результатов:

- добиться стабильных положительных образовательных результатов обучающихся;

- создать условия, позволяющие получить обучающимся качественное образование;

- продуктивно использовать современные образовательные технологии, в основе которых лежит компетентностный подход к обучению;

- создать условия для профессионального роста учителей, их участия в инновационной деятельности;

- развитие материальной базы школы.

Реализация проекта «СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ» будет продуктивной, т.к. при помощи еѐ произойдѐт обновление многих сторон школьной жизни. Эффективность проекта будет отражена в решении проблем всех заинтересованных сторон: учеников, учителей, родителей.

В настоящее время все дизайнерские работы по оформлению помещений основаны преимущественно на эстетическом критерии. Дизайн интерьера является одновременно и дизайнерским инструментом и оздоравливающим методом.

Мы должны сохранить ту сущность, которую мы получили в результате проекта. И в дальнейшем сделать нашу школу ещё прекраснее.

Работа педагогического коллектива будет носить системный целенаправленный характер. Успешно будет продвигаться формирование командной организационной культуры в педагогическом коллективе.

Список используемых источников и литературы

- Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях. - М.: НГИК, 2004.

- Кириллова О. А. Организация предметно-пространственной среды в кабинетах образовательной организации в соответствии с ФГОС ООО/ NovaInfo.Ru. 2015.Т.1. № 31. С. 192-196.

- Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность. М.: 2001.

- Никитаева М.В. Современная предметно-пространственная среда образовательной организации в соответствии с новыми тенденциями в образовании. // NovaInfo.Ru. 2015.Т.1. № 31. С. 199-202.

- Новичкова М.А. «Экология жизненного пространства», 2005.

- Современные технологии социально-культурной деятельности. Под ред. Григорьева Е.И. Тамбов: 2002.

- Стрельцов Ю.А. Культурология досуга - М., 2002 г.

- Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Педагогика, 2000.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Министерство образования и науки Российской Федерации. 2-е изд. М.: Просвещение, 2013.