## 16
Отчёт об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, за I квартал 2021 года
Сенгилеевский район
(наименование муниципального образования)
[6 empty] | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  | Примечание
№ ОО п/п | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | Примечание | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков | (плановый срок реализации мероприятия 2022,2023 и т.д. годы)
1 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа г. Сенгилея имени Героя Советского Союза Н.Н. Вербина
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Кобзева Татьяна Павловна - заместитель директора по УВР | Приедены в соответствие и размещены на информационных стендах локальные акты , регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, переодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений междуобразовательной организацией и обучающимися и (или)родителями (законными представителями)несовершеннолетних обучающихся | 2021-03-26 |  | посещение образовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - режим занятий обучающихся - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - режим занятий обучающихся - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Кобзева Татьяна Павловна - заместитель директора по УВР | Приведена в соответствие информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - режим занятий обучающихся - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 2021-03-26 |  | проверка сайта учреждения
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Прокудина Дамиря Ряфатовна - заместитель директора по УВР | На официальном сайте организации в разделе "Обратная связь" функционирует Гостевая книга для подачи электронного обращения, получения консультации по оказываемым услугам, в разделе "Независимая оценка" имеется гиперссылка на анкету для опроса граждан с целью выражения мнения о качестве оказания услуг | 2021-03-26 |  | проверка сайта учреждения
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Отсутствует оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Обращение в Администрацию МО "Сенгилеевский район" | 2021-06-30 | Логинов Василий Михайлович - директор школы
|  | Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | составление сметы | 2021-09-30 | Рогов Сергей Юрьевич заместитель директора по КБ
|  | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | сотавление сметы | 2021-09-30 | Логинов Василий Михайлович - директор школы | Имеется в наличии Мобильный пандус | 2021-03-26 |  | посещение образовательной организации
|  | Отсутствуют сменные кресла-коляски | Анализ цен для закупки | 2021-12-31 | Игнатова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер
|  | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | составление сметы | 2021-06-30 | Логинов Василий Михайлович - директор школы
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 2021-06-30 | Игнатова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер
|  | Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Анализ цен для приобретения оборудования по дублированию звуковой и зрительной информации | 2021-12-30 | Игнатова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер
|  | Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Анализ цен для приобретения оборудования по дублированию звуковой и зрительной информации | 2021-12-30 | Игнатова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер
|  | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | разработать план курсовой подготовки специалиста | 2021-12-30 | Логинова Татьяна Михайловна- заместитель директора по НМР
2 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Артюшкинская основная школа имени Д.И. Исакова
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - устав образовательной организации (копия) - режим занятий обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - о наличии библиотек - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Хамова Анна Владимировна, заместитель директора по УВР | Размещена копия устава образовательной организации на официальном сайте школы. Размещена информация на официальном сайте о режиме занятий обучающихся; о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся; о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями); о наличии библиотеки; о возможности доступа в здание школы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2021-03-31 |  | Проверка сайта образовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - режим занятий обучающихся - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - режим занятий обучающихся - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Хамова Анна Владимировна, заместитель директора по УВР | Школа структурных подразделений не имеет. Информация об этом размещена на официальном сайте школы в разделе: Сведения об образовательной организации, подраздел: Структура и органы управления образовательной организацией. | 2021-03-26 |  | Проверка сайта ОО
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Калугина Татьяна Геннадьевна, администратор школьного сайта | Размещена информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг. Размещена гиперссылка на анкету для опроса граждан. | 2021-03-31 |  | Проверка сайта ОО
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Мониторинг цен на оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами). Определение места стоянки для специальных автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории школы. Мониторинг цен на сменные кресла-коляски в целях дальнейшего приобретения их в собственность, изучение предложений. | 2021-03-31 | Бледная татьяна Владимировна, заведующая хозяйством | Проводится мониторинг цен на оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами). Определяется место стоянки для специальных автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории школы. Проведен мониторинг цен на сменные кресла-коляски в целях дальнейшего приобретения их в собственность, изучение предложений. | 2021-06-30
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Анализ цен на интерактивные экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации в целях дальнейшего приобретения. Мониторинг стоимости оборудования для дублирования записей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Мониторинг организаций имеющих в штате сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в целях заключения договора о сотрудничестве. Создание альтернативной версии сайта адаптированной для инвалидов по зрению. | 2021-03-31 | Бледная татьяна Владимировна, заведующая хозяйством; Хамова Анна Владимировна, заместитель директора по УВР; Калугина Татьяна Геннадьевна, администратор школьного сайта | Проанализированы цены на интерактивные экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации в целях дальнейшего приобретения. Проведен мониторинг стоимости оборудования для дублирования записей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Проводится мониторинг организаций имеющих в штате сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в целях заключения договора о сотрудничестве. Ведется работа над альтернативной версией сайта адаптированной для инвалидов по зрению. | 2021-06-30
3 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Алешкинская основная школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | НаНа официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алекинова Светлана Викторовна | На сайте создан раздел «Часто задаваемые вопросы» для получения консультации по оказываемым услугам, размещена форма для подачи электронного обращения. Размещена анкета для опроса граждан для возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг | 2021-02-05 |  | Проверка сайта образовательной организации
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2025-12-31 | Директор школы Жегалина Надежда Викторовна
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-31 | Директор школы Жегалина Надежда Викторовна
4 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Красногуляевская средняя школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) (частично) | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) | 2021-03-31 | Исаева Татьяна Викторовна-зам. Директора по ИБР | Приведена в соответствие информация о деятельности образовательной организации на сайте школы, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации; -локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; | 2021-03-24 | Выполнено 24.03.2021 | Проверка сайта образовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Исаева Татьяна Викторовна-зам. Директора по ИБР | Приведена в соответствие информация о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещении организации фамилии, имена, отчества и должности руководителей, адрес официального сайта в сети «Интернет»; адрес электронной почты. | 2021-03-10 | Выполнено10.03.2021 | Проверка сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Исаева Татьяна Викторовна-зам. Директора по ИБР | Приведена в соответствие информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: | 2021-02-10 | 10 февраля 2021 | Проверка сайта образовательной организации
| III | Доступность услуг для инвалидов |  |  |  | - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год)
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Определить место стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-06-30 | Брехова Татьяна Николаевна-директор | -разместить на сайте школы информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
|  |  | составить смету для текущего ремонта помещения образовательной организации по замене дверных проёмов - составить смету на закупку специальных кресел-колясок определить помещение для специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов | 2021-12-31 | Брехова Татьяна Николаевна-директор
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | определить технические условия для дублирования инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной информацию составить смету на закупку вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне заключить договор с организацией или фондом, предоставляющими услуги тьютора и сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) определить специалиста по обеспечению помощью сопровождения инвалидов в помещениях организации | 2021-06-30 | Брехова Татьяна Николаевна-директор
5 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Кротковская основная школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | Разместить информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | 2021-03-31 | Заместитель директора по Учебно-воспитательной работе Леонтьева Ольга Владимировна | Размещена информация о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, в брошюрах и буклетах. Присутствует информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | 2021-03-31 |  | Предоставление образовательной организацией фотоотчета
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - устав образовательной организации (копия) - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - устав образовательной организации (копия) - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Заместитель директора по Учебно-воспитательной работе Леонтьева Ольга Владимировна | Приведена в соответствие информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», обновлена информация об образовательной организации. Размещен устав образовательной организации (копии), размещен Паспорт доступности образовательной организации, в котором содержится информация об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 |  | Проверка сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Ответственный за ведение официального сайта образовательной организации Чистякова Ольга Борисовна | Обеспечено наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг ( наличие анкеты для опроса граждан или гипер ссылки на неё | 2021-03-31 |  | Проверка сайта образовательной организации
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Изучить рынок услуг по оборудованию входных групп пандусами (подъёмными платформами) Изучить нормативно-правовую и техническую документацию по вопросу выделения стоянки для автотранспортных средств инвалидов Изучить рынок услуг по оборудованию ОО адаптированными расширенными дверными проёмами Изучить рынок услуг по снабжению ОО специальными креслами-колясками Изучить нормативно-правовую и техническую документацию регламентирующую правила оборудования санитарно-гигиенических помещений в организации | 2021-06-30 | Директор школы Ипполитова Любовь Александровна
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Изучить нормативно-правовую и техническую документацию по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Изучить рынок услуг по изготовлению табличек дублирующих надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Ознакомиться с предложениями и условиями по обучению специалиста для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2021-12-31 | Директор школы Ипполитова Любовь Александровна
6 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Мордовинская начальная школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | 2021-03-31 | Директор Наумова Галина Васильевна | Приведена в соответствие информация о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | 2021-03-31 |  | Предоставление от образовательной организации фотоотчета о проделанной работе
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Директор Наумова Галина Васильевна | Обеспечено наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 |  | Проверка сайта образовательной организации
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Изучить рынок услуг по оборудованию входных групп пандусами (подъёмными платформами) Изучить нормативно-правовую и техническую документацию по вопросу выделения стоянки для автотранспортных средств инвалидов Изучить рынок услуг по оборудованию ОО адаптированнымилифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами Изучить рынок услуг по снабжению ОО специальными креслами-колясками Изучить нормативно-правовую и техническую документацию регламентирующую правила оборудования санитарно-гигиенических помещений в организации | 2021-06-30 | Директор Наумова Галина Васильевна
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Изучить нормативно-правовую и техническую документацию по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Изучить рынок услуг по изготовлению табличек дублирующих надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Ознакомиться с предложениями и условиями по обучению специалиста для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2021-12-31 | Директор Наумова Галина Васильевна
7 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Русско-Бектяшкинская основная школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Потапова Татьяна Юрьевна учитель биологии и химии. | 1.В меню официального сайта ОО в разделе сведения об ОО открыта вкладка "Дистанционные способы обратной связи с получателями обратных услуг. В разделе независимой оценке качества оказания образовательных услуг размещена анкета для опроса мнения граждан о качестве условий оказания услуг в ОО | 2021-01-12 |  | Проверка сайта образовательной организации
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Проанализировать и изучить вопрос о возможностии по оборудованию центрального входа в здание образовательной организации пандусами(подъёмными платформами). Разработать и утвердить смету. Проанализировать и изучить вопрос о возможности выделения на территории прилегающей к образовательной организации места для стоянки автотранспортных средств инвалидов. Приобрести и установить в отведённом месте для стоянки автотранспортных средств опозновательный знак "Стоянка для инвалидов". Проанализировать и изучить вопрос о возможности приобретения образовательной организацией кресла-коляски для инвалидов. Разработать и утвердить смету на покупку кресла-коляски. Проанализировать и рассмотреть вопрос о выделении места в образовательной организации под специально-оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. | 2021-12-31 | Потапов Евгений Александрович (директор школы)
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2021-12-31 | Потапов Евгений Александрович (директор школы)
8 |  | муниципальное общеобразовательное учреждение Силикатненская средняя школа имени В. Г. Штыркина
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - режим занятий обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - о календарном учебном графике с приложением его копии - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - режим занятий обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - о календарном учебном графике с приложением его копии - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Филюк Елена Викторовна, директор | информация на сайте размещена | 2021-02-10 |  | проверка сата образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Филюк Елена Викторовна, директор | информация на сайте размещена | 2021-02-10 |  | проверка сата образовательной организации
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Определение места для размещения пандусов составление сметы для закупки пандусов. Определение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов. Согласование с Администрацией МО Силикатненское городское поселение. Анализ характеристик оборудования в соответствии с потребностями | 2021-12-31 | Филюк Елена Викторовна, директор
|  |  | Составление сметы на ремонт и оборудование санитарно-гигиенической комнаты, закупка оборудования | 2022-06-30 | Филюк Елена Викторовна, директор
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2022-06-30 | Филюк Елена Викторовна, директор
9 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Тушнинская средняя школа имени Ф.Е.Крайнова
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - об учебных планах реализуемых образовательных программ | Разместить на информационных стендах в помещении организации информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Комарова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР | Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий размещена на информационном стенде в помещении организации | 2021-03-31 |  | посещение общеобразовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки | На официальном сайте разместить информацию о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки | 2021-03-31 | Комарова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки размещена на официальном сайте организации | 2021-03-31 |  | проверка сайта общеобразовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | На официальном сайте обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Кислякова Зинаида Владимировна, учитель технологии | Обеспечена техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг на официальном сайте организации | 2021-03-31 |  | проверка сайта общеобразовательной организации
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Определение места установки пандуса во входной группе | 2021-06-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством
|  | Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Определение места стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-06-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством
|  | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Анализ и выбор альтернативного варианта | 2021-06-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством
|  | Отсутствуют сменные кресла-коляски | Анализ цен | 2021-06-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством
|  | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Анализ помещений здания и выбор помещения | 2021-09-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Анализ цен знаков и указателей | 2021-09-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством
|  | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Мониторинг специалистов сурдопереводчиков (тифлосурдопереводчиков) в Сенгилеевском районе | 2021-09-30 | Комарова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР
|  | Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Запись специалиста на обучение тьюторов | 2021-12-31 | Комарова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР
10 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Цемзаводская средняя школа
| I | Комфортность условий предоставления услуг
|  | Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | определение места расположения зоны комфорта и составление сметы на мебель | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Отсутствие оборудования помещения выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | определение места стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
|  | Отсутствие оборудования помещения специальными креслами-колясками | составление сметы и договоров на покупку кресла-коляски | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
|  | Отсутствие оборудования помещения специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | определение места установки сан-гиг. помещения, изучение нормативно -технической документации | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
|  | Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | изучение нормативно-технической документации | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
|  | Отсутствие дублирования надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | составление сметы на установку надписи,выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
11 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Шиловская средняя школа
| I | Доступность услуг для инвалидов
|  | Отсутствие оборудования помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | Определение места стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-12-31 | Юкина О.В., директор школы
|  | Отсутствие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацию - дублирование надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) -сопровождения инвалидов в помещениях организаций, оказываемого работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | Анализ цен для дублирования надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Инструктирование (обучение) педагогического работника для сопровождения инвалидов в помещении школы. | 2021-12-31 | Юкина О.В., директор школы
12 |  | МКДОУ Сенгилеевский детски сад "Солнышко"
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | Составить смету для обеспечения входных групп пандусами Определение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов. Определить специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения в ДОУ | 2021-12-31 | и.о. заведующей Алымова Геллия Иршатовна | составлена смета для обеспечения входных групп пандусами, определено место дл стоянки автотранспортных средств инвалидов | 2021-03-29
13 |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЛЬЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА"
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Не оборудованы помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | определение мест размещения пандусов выделение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов поиск и направление запроса в организации,торгующие специализированным оборудованием с целью запроса цен на кресла коляски определение санитарно-гигиенического помещения с учетом доступности инвалидов | 2021-06-30 | Золотова Алла Борисовна, заведующая | рассмотрение вопроса о технической возможности о размещении пандусов, стоянки автотранспортных средств, а также о технической возможности оборудования санитарно-гигиенического помещения; поиск организации, торгующей спецциализированным оборудованием.
|  | Не обеспечены в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - не продублирована для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - не продублированы надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - не предоставлены инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - не обеспечена помощь сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение | направление в организации,торгующие специализированным оборудованием запроса о стоимости изготовления таблчики с надписью выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковые маячки. рассмтрение вопроса о выборе необходимого специализированного оборудования для условий данной дошкольной организации | 2021-06-30 | Золотова Алла Борисовна, заведующая | рассмотрение вопроса о выборе необходимого оборудования в условиях организации.
|  |  | определение и рассмотрение вариантов решений по предоставление инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика(тифлопереводчика) в условиях дефицита работников определение кандидатуры работника для обеспечения помощи по сопровождению инвалидов в помещениях организации; направление данного работника на обучение | 2021-12-31 | Воронцова Галина Николаевна, заведующий хозяйством | рассмотрение вопроса о необходимости направления работника на курсы.
14 |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Силикатненский детский сад "Сказка"
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - режим занятий обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - о календарном учебном графике с приложением его копии - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разработать и разместить на сайте : "Режим занятий обучающихся" | 2021-03-31 | Заведующая МКДОУ "Сказка" Кузнецова Татьяна Вениаминовна | разработано и размещено на сайте ОО | 2021-03-26 |  | Прверка сайта
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разработать и разместить на сайте : "Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления воспитанников" | 2021-03-31 | Заведующая МКДОУ "Сказка" Кузнецова Татьяна Вениаминовна | разработано и размещено на сайте ОО | 2021-03-26 |  | Проверка сайта
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Отсутствует оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | подготовка проектно-сметной документации для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | Отсутствует стоянка для автотранспорных средств инвалидов | Определение места для стоянки автотранспортныхсредств для инвалидов | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | подготовка проектно-сметной документации для адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | Отсутствуют сменные кресла-коляски | анализ цен для закупки коляски | 2021-09-30 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | анализ цен дополнительного оборудования для санитарно гигиенического помещения. | 2021-09-30 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | анализ цен для закупки звуковых маяков. | 2021-09-30 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Заключение договора на приобретение указателей с дублирующими рельефными знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2021-09-30 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников. | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Назначение ответственного и проведение инструктирование для обеспечение помощи сопровождение инвалидов в помещении организации. | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Заключение договоров с реабилитационным центром на предоставление специального оборудования для работы в дистанционном режиме или на дому | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
15 |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тушнинский детский сад "Рябинка"
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | Внесение недостающих сведений и/или уточнение информации о деятельности организации размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»: внесение информации | 2021-03-31 | Мокеева Марина Геннадьевна, и.о заведующего | разработано и размещено на сайте | 2021-03-31 |  | Проверка сайта
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить учебные планы реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Мокеева Марина Геннадьевна, и.о заведующего | разработано и размещено на сайте | 2021-03-31 |  | Проверка сайта
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разработать и разместить порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 2021-03-31 | Мокеева Марина Геннадьевна, и.о заведующего | разработано и размещено на сайте | 2021-03-31 |  | Проверка сайта
| II | Комфортность условий предоставления услуг
|  | В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: - наличие и доступность питьевой воды | Обеспечение наличия и доступность питьевой воды | 2021-03-31 | и.о заведующая детским садом Мокеева Марина Геннадьевна | разработано и размещено на сайте | 2021-03-31
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Составление проектно-сметной документации на оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) Составление проектно-сметной документации на адаптированные лифты, поручни,расширенные дверные проемы Анализ цен по приобретение сменных кресла-коляски Определение помещения под специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2021-12-31 | и.о заведующая детским садом Мокеева Марина Геннадьевна
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Анализ цен для закупки звуковых маяков. Заключение договора на приобретение указателей по дублированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля Заключение договоров с центром "Улыбка" на предоставление специального оборудования для работы в дистанционном режиме или на дому Назначение специалиста для переподготовки, по сопровождению инвалидов в помещении организации Определение специалиста для переподготовки , для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2021-12-31 | и.о заведующая детским садом Мокеева Марина Геннадьевна
16 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Шиловский детский сад
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов | 2021-03-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего | Размещена на официальном сайте информация https://ds-shilovka.nubex.ru/sveden/struct/ - о руководителях структурных подразделени, о филиалах,заместителей, руководителей филиалов; Выставлен на сайте -порядок оформления возникновения , приостановления и прекращение отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями ( законными представителями) несовершенно летних обучающися. -https://dsshilovka.nubex.ru/sveden/document/ https://r1.nubex.ru/s5286-86e/f1163_68/ | 2021-01-12 |  | Проверка сайта
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего | На сайте ДОУ создан раздел для опроса граждан (анкетирование) https://ds-shilovka.nubex.ru/7050/ | 2021-01-12 |  | Проверка сайта
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | подготовка проектно-сметной документации для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | 2021-12-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  |  | Определение места для стоянки | 2021-06-30 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  |  | подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по расширению дверных проемов, установки поручней . | 2021-12-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  |  | анализ цен для закупки коляски | 2021-09-30 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  |  | анализ цен дополнительного оборудования для санитарно гигиенического помещения. | 2021-09-30 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | анализ цен для закупки звуковых маяков. | 2021-09-30 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  |  | анализ цен указателей с дублирующими рельефными знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2021-09-30 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  |  | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников. | 2021-12-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  |  | Назначение ответственного и проведение инструктирование для обеспечение помощи сопровождение инвалидов в помещении организации. Заключение договора с центром реабилитации"Улюбка" для предоставленияобразовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | 2021-12-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
17 |  | МКДОУ Цемзаводской детский сад "Теремок"
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | НеПривести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая | Информация о руководителях и заместителях руководителей филиалов отсутствует,так как филиалов организация не имеет; Выставлен на сайте в подразделе "Документы" порядок оформления возникновения , приостановления и прекращение отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями ( законными представителями) несовершеннолетних обучающися. https://r1.nubex.ru/s5078-e18/f1288_27/Порядок%20%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений%20Цемзавод%202021.pdf | 2021-03-31 |  | проверка сайта
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая | .Размещена информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг,размещена анкета для опроса граждан https://ds-cemzavod.nubex.ru/6001/7404/ | 2021-03-31 |  | проверка сайта
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | составить сметную документацию | 2021-06-30 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  |  | подготовить место для стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2021-06-30 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  |  | составить сметную документацию | 2021-12-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  |  | анализ цен на приобретение сменных кресел-колясок | 2021-09-30 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  |  | составить сметную документацию | 2021-12-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | анализ цен для закупки звуковых маяков | 2021-09-30 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  |  | анализ цен для закупки знаков, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля | 2021-09-30 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  |  | назначить ответственного для сопровождения инвалидов в помещениях и проведение инструктажа | 2021-03-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая | Назначен ответственный для сопровождения инвалидов в помещениях и проведение инструктажа приказом № 43-О от 23.03.2021. https://ds-cemzavod.nubex.ru/sveden/ovz/ | 2021-03-23 |  | проверка сайта
|  |  | заключить договор по предоставлению услуг в дистанционном режиме или на дому с центром реабилитации "Улыбка" | 2021-12-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  |  | разработать план повышения квалификации педагогических работников сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2021-12-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
18 |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новослободской детский сад "Светлячок"
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разработать и разместить на сайте : "Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления воспитанников" | 2021-03-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий | Размещен на сайте: Порядок ти основание перевода, отчисления и восстановления воспитанников" | 2021-03-26 |  | Проверка сайта
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разработать и разместить на сайте : "Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся". | 2021-03-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий | Размещен на сайте: Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающими и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся" | 2021-03-26 |  | Проверка сайта
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | подготовка проектно-сметной документации для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | 2021-12-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | Определение места для стоянки | 2021-12-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | анализ цен для закупки коляски | 2021-09-30 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | анализ цен дополнительного оборудования для санитарно гигиенического помещения. | 2021-09-30 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | анализ цен для закупки звуковых маяков. | 2021-09-30 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | Заключение договора на приобретение указателей с дублирующими рельефными знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2021-09-30 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников. | 2021-12-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | Назначение ответственного и проведение инструктирование для обеспечение помощи сопровождение инвалидов в помещении организации. | 2021-12-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | Заключение договоров с реабилитационным центром на предоставление специального оборудования для работы в дистанционном режиме или на дому | 2021-12-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
19 |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
| I | Доступность услуг для инвалидов
|  | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов, - поручнями, расширенными дверными проёмами, - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями | Определение места стоянки для автотранспортных средств инвалидов Составление сметы на приобретение и установку поручней и на расширение дверных проемов Определение месторасположения специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2021-06-30 | Прокудин Александр Леонидович, директор
|  | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную и нформацию, - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дом | Закупить и разместить у входа в здание таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Назначение ответственного за обеспечение помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации. Составление сметы на формирование материально-технической базы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий | 2021-09-30 | Прокудин Александр Леонидович, директор
20 |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГОРОДА СЕНГИЛЕЯ
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - устав образовательной организации (копия) - режим занятий обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | НПривести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - устав образовательной организации (копия) - режим занятий обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 2021-03-31 | Севастьянова Екатерина Сергеевна, заместитель директора | Информация о деятельности организации, размещенная на официальном сайте организации в сети "Интернет" приведена в соответствие правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: -устав образовательной организации (копия), -режим занятий обучающихся, - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 2021-03-24 |  | проверка сайта
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-06-30 | Севастьянова Екатерина Сергеевна, заместитель директора
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | - составление сметы для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | 2021-03-31 | Шубин Сергей Петрович, директор | смета для оборудования входных групп пандусами составлена | 2021-03-24 | смета прилагается
|  |  | - определение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов | 2021-03-31 | Шубин Сергей Петрович, директор | место для стоянки автотранспортных средств инвалидов определено | 2021-03-24 |  | посещение учреждения
|  |  | - составление сметы для установки поручней, расширенных дверных проемов | 2021-06-30 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | - анализ цен для приобретения кресел-колясок | 2021-06-30 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | - определение места для оборудования санитарно-гигиенического помещения | 2021-03-30 | Шубин Сергей Петрович, директор | место для оборудования санитарно-гигиенического помещения определено | 2021-03-24 |  | посещение учреждения
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | - закупить и разместить необходимые таблички, знаки, стенды, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также приобретение необходимого оборудования для дублирования звуковой нформации | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | назначение специалиста из числа работникоов школы, обучение его на курсах переподготовки | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | - определение сотрудника по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | - обучение сотрудника по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | - подготовка документов для получения лицензии по работе с инвалидами; | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | - подача заявок на обучение сотрудников по адаптивной физической культуре | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
21 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Елаурская средняя школа имени Героя Советского Союза А.П. Дмитриева
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Меркулов Игорь Борисович, заместитель директора по УВР | Приведена в соответствие информация о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 |  | Предоставление от образовательной организации фотоотчета о проделанной работ
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Меркулов Игорь Борисович, заместитель директора по УВР | данная информация будет размещена во втором квартале. | 2021-06-30
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Меркулов Игорь Борисович, заместитель директора по УВР | данная информация будет размещена во втором квартале. | 2021-06-30
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; - сменные кресла-коляски; - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Определить место поставить таблички для обозначения стоянки для автотранспортных средств инвалидов. - Составить сметную документацию на установку адаптированного лифта, поручней, расширенных дверных проёмов. Составить договор на приобретение специального кресла-коляска; Изучить нормативно-правовую и техническую документации, регламентирующие правила оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов | 2021-09-30 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Изучить нормативно-правовую и техническую документацию о дублировании для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2021-06-30 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы
|  |  | Изучить рынок услуг по изготовлению табличек со знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-12-31 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы
|  |  | Направить на обучение учителя на специальность сурдопереводчика | 2021-12-31 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы
22 |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Б.С.Неклюдова" муниципального образования "Сенгилеевский район"
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Анна Михайловна Исаева директор | Информация о деятельности образовательной организации размещена на информационном стенде в помещении организации в частности: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-26 |  | посещение образовательного учреждения
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о календарном учебном графике с приложением его копии - о стаже работы по специальности педагогического работника - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - о календарном учебном графике с приложением его копии - о стаже работы по специальности педагогического работника - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Анна Михайловна Исаева директор | Обновлена информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», в частности: - о календарном учебном графике с приложением его копии - о стаже работы по специальности педагогического работника - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-26 |  | проверка сайта образовательного учреждения
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2024-12-31 | Анна Михайловна Исаева директор
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2024-12-31 | Анна Михайловна Исаева директор
Исполнитель:
Тел: