## 16
Отчёт об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, за IV квартал 2021 года
Сенгилеевский район
(наименование муниципального образования)
[6 empty] | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |  | Примечание
№ ОО п/п | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | за 1 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 2 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков (только новое, то, что отсутствует в отчёте за 1 квартал) | фактический срок реализации | за 3 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков (только новое, то, что отсутствует в отчёте за 1-2 кварталы) | фактический срок реализации | за 4 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков (только новое, то, что отсутствует в отчёте за 1-3 кварталы) | фактический срок реализации | Примечание (для внесения правок по предыдущим графам в случае технической ошибки) | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков |  | (плановый срок реализации мероприятия 2022,2023 и т.д. годы)
1 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа г. Сенгилея имени Героя Советского Союза Н.Н. Вербина
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Кобзева Татьяна Павловна - заместитель директора по УВР | Приедены в соответствие и размещены на информационных стендах локальные акты , регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, переодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений междуобразовательной организацией и обучающимися и (или)родителями (законными представителями)несовершеннолетних обучающихся | 2021-03-31 | [7 empty] | посещение образовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - режим занятий обучающихся - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - режим занятий обучающихся - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Кобзева Татьяна Павловна - заместитель директора по УВР | Приведена в соответствие информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - режим занятий обучающихся - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 2021-03-31 | [7 empty] | проверка сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Прокудина Дамиря Ряфатовна - заместитель директора по УВР | На официальном сайте организации в разделе "Обратная связь" функционирует Гостевая книга для подачи электронного обращения, получения консультации по оказываемым услугам, в разделе "Независимая оценка" имеется гиперссылка на анкету для опроса граждан с целью выражения мнения о качестве оказания услуг | 2021-03-31 | [7 empty] | проверка сайта образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Отсутствует оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Обращение в Администрацию МО "Сенгилеевский район" | 2021-06-30 | Логинов Василий Михайлович - директор школы | Имеется в наличии Мобильный пандус | 2021-03-31 | Изучен рынок услуг по оборудованию входных групп пандусами. Составлен локальный сметный расчет ЛС-02 - 01 - 03 "Ремонт отмостка и устройство пандуса" | 2021-06-30 | Установлен входной пандус с поручнями в здании №3 | 2021-10-30 |  |  |  | анализ представленной документации
|  | Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | составление сметы | 2021-09-30 | Рогов Сергей Юрьевич заместитель директора по КБ |  |  |  |  | Определено место стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-09-30 |  |  |  | анализ представленной документации
|  | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | сотавление сметы | 2021-09-30 | Логинов Василий Михайлович - директор школы |  |  |  |  | Установлен входной пандус с поручнями в здании №3 | 2021-10-30 |  |  |  | посещение образовательной организации
|  | Отсутствуют сменные кресла-коляски | Анализ цен для закупки | 2021-12-31 | Игнатова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер
|  | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | составление сметы | 2021-06-30 | Логинов Василий Михайлович - директор школы |  |  | Изучена нормативно- правовая документация, определено место для размещения, изучается рынок услуг по оборудованию санитарно- гигиенической комнаты | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ представленной документацими
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 2021-06-30 | Игнатова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер |  |  | Изучена нормативно- правовая документация, рынок услуг, проводится анализ цен на приобретение оборудования по обеспечению условий доступности, позволяющие инвалидамполучать услуги наравне с другими | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ представленной документацими
|  | Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Анализ цен для приобретения оборудования по дублированию звуковой и зрительной информации | 2021-12-30 | Игнатова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер
|  | Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Анализ цен для приобретения оборудования по дублированию звуковой и зрительной информации | 2021-12-30 | Игнатова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер
|  | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | разработать план курсовой подготовки специалиста | 2021-12-30 | Логинова Татьяна Михайловна- заместитель директора по НМР
2 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Артюшкинская основная школа имени Д.И. Исакова
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - устав образовательной организации (копия) - режим занятий обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - о наличии библиотек - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Хамова Анна Владимировна, заместитель директора по УВР | Размещена копия устава образовательной организации на официальном сайте школы. Размещена информация на информационном стенде о режиме занятий обучающихся; о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся; о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями); о наличии библиотеки; о возможности доступа в здание школы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2021-03-31
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - режим занятий обучающихся - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - о наименовании структурных подразделений (органов управления) - о руководителях структурных подразделений - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - режим занятий обучающихся - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Хамова Анна Владимировна, заместитель директора по УВР | Школа структурных подразделений не имеет. Информация об этом размещена на официальном сайте школы в разделе: Сведения об образовательной организации, подраздел: Структура и органы управления образовательной организацией. | 2021-03-31 |  |  | вся необходимая информация размещена | 2021-09-30 |  |  |  | Проверка сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Калугина Татьяна Геннадьевна, администратор школьного сайта | Размещена информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг. Размещена гиперссылка на анкету для опроса граждан. | 2021-03-31 | [7 empty] | Проверка сайта образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Мониторинг цен на оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами). Определение места стоянки для специальных автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории школы. Мониторинг цен на сменные кресла-коляски в целях дальнейшего приобретения их в собственность, изучение предложений. | 2021-03-31 | Бледная татьяна Владимировна, заведующая хозяйством | Проводится мониторинг цен на оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами). Определяется место стоянки для специальных автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории школы. Проведен мониторинг цен на сменные кресла-коляски в целях дальнейшего приобретения их в собственность, изучение предложений. | 2021-03-31 | [7 empty] | беседа с директром школы
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Анализ цен на интерактивные экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации в целях дальнейшего приобретения. Мониторинг стоимости оборудования для дублирования записей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Мониторинг организаций имеющих в штате сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в целях заключения договора о сотрудничестве. Создание альтернативной версии сайта адаптированной для инвалидов по зрению. | 2021-03-31 | Бледная татьяна Владимировна, заведующая хозяйством; Хамова Анна Владимировна, заместитель директора по УВР; Калугина Татьяна Геннадьевна, администратор школьного сайта | Проанализированы цены на интерактивные экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации в целях дальнейшего приобретения. Проведен мониторинг стоимости оборудования для дублирования записей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Проводится мониторинг организаций имеющих в штате сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в целях заключения договора о сотрудничестве. Ведется работа над альтернативной версией сайта адаптированной для инвалидов по зрению. | 2021-03-31 | [7 empty] | беседа с директром школы
3 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Алешкинская основная школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | НаНа официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алекинова Светлана Викторовна | На сайте создан раздел «Часто задаваемые вопросы» для получения консультации по оказываемым услугам, размещена форма для подачи электронного обращения. Размещена анкета для опроса граждан для возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2025-12-31 | Директор школы Жегалина Надежда Викторовна
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-31 | Директор школы Жегалина Надежда Викторовна
4 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Красногуляевская средняя школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) (частично) | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) | 2021-03-31 | Исаева Татьяна Викторовна-зам. Директора по ИБР | Приведена в соответствие информация о деятельности образовательной организации на сайте школы, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений (частично) - локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. (частично) - о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации (при их наличии) | 2021-03-31 | [7 empty] | Посещение образовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Исаева Татьяна Викторовна-зам. Директора по ИБР | Приведена в соответствие информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - план финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год) - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Исаева Татьяна Викторовна-зам. Директора по ИБР |  |  | Обеспечено наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | [5 empty] | анализ сайта образовательной органпизации |  |  | укажите ссылку, пожалуйста
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Определить место стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-06-30 | Брехова Татьяна Николаевна-директор |  |  | Определено место стоянки для автотранспортных средств инвалидов | [6 empty] | посещение образовательного учреждения.
|  |  | составить смету для текущего ремонта помещения образовательной организации по замене дверных проёмов - составить смету на закупку специальных кресел-колясок определить помещение для специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов | 2021-12-31 | Брехова Татьяна Николаевна-директор
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | определить технические условия для дублирования инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной информацию составить смету на закупку вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне заключить договор с организацией или фондом, предоставляющими услуги тьютора и сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) определить специалиста по обеспечению помощью сопровождения инвалидов в помещениях организации | 2021-06-30 | Брехова Татьяна Николаевна-директор |  |  | определены технические условия для дублирования инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной информацию составилена смета на закупку вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ предоставленной док5ументации
5 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Кротковская основная школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | Разместить информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | 2021-03-31 | Заместитель директора по Учебно-воспитательной работе Леонтьева Ольга Владимировна | Размещена информация о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, в брошюрах и буклетах. Присутствует информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | 2021-03-31 | [7 empty] | посещение образовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - устав образовательной организации (копия) - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - устав образовательной организации (копия) - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Заместитель директора по Учебно-воспитательной работе Леонтьева Ольга Владимировна | Приведена в соответствие информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», обновлена информация об образовательной организации. Размещен устав образовательной организации (копии), размещен Паспорт доступности образовательной организации, в котором содержится информация об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайтай образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Ответственный за ведение официального сайта образовательной организации Чистякова Ольга Борисовна | Обеспечено наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг ( наличие анкеты для опроса граждан или гипер ссылки на неё | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайтай образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Изучить рынок услуг по оборудованию входных групп пандусами (подъёмными платформами) Изучить нормативно-правовую и техническую документацию по вопросу выделения стоянки для автотранспортных средств инвалидов Изучить рынок услуг по оборудованию ОО адаптированными расширенными дверными проёмами Изучить рынок услуг по снабжению ОО специальными креслами-колясками Изучить нормативно-правовую и техническую документацию регламентирующую правила оборудования санитарно-гигиенических помещений в организации | 2021-06-30 | Директор школы Ипполитова Любовь Александровна |  |  | Проведен мониторинг рынка услуг по оборудованию входных групп пандусами( подъёмными платформами). Изучен пакет нормативно-правовой и технической документации регламентирующей правила выделения стоянки для автотранспорттных средств инвалидов. Проведен мониторинг рынка услуг по оборудованию ОО адаптированными расширенными дверными проёмами. Проведен мониторинг рынка услуг по снабжению ОО специальными креслами колясками. Изучен пакет нормативно-правовой и технической документации, регламентирующей правила оборудования санитарно-гигиенических помещений в организации | [6 empty] | посещение образовательного учреждения
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Изучить нормативно-правовую и техническую документацию по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Изучить рынок услуг по изготовлению табличек дублирующих надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Ознакомиться с предложениями и условиями по обучению специалиста для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2021-12-31 | Директор школы Ипполитова Любовь Александровна
6 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Мордовинская начальная школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | 2021-03-31 | Директор Наумова Галина Васильевна | Приведена в соответствие информация о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | 2021-03-31 | [7 empty] | посещение образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Директор Наумова Галина Васильевна | Обеспечено наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Изучить рынок услуг по оборудованию входных групп пандусами (подъёмными платформами) Изучить нормативно-правовую и техническую документацию по вопросу выделения стоянки для автотранспортных средств инвалидов Изучить рынок услуг по оборудованию ОО адаптированнымилифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами Изучить рынок услуг по снабжению ОО специальными креслами-колясками Изучить нормативно-правовую и техническую документацию регламентирующую правила оборудования санитарно-гигиенических помещений в организации | 2021-06-30 | Директор Наумова Галина Васильевна |  |  | Изучен рынок услуг по оборудованию входных групп пандусами (подъёмными платформами) Изучена нормативно-правовая и техническая документацию по вопросу выделения стоянки для автотранспортных средств инвалидов Изучени рынок услуг по оборудованию ОО адаптированнымилифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами Изучен рынок услуг по снабжению ОО специальными креслами-колясками Изучена нормативно-правовоая и техническая документация регламентирующая правила оборудования санитарно-гигиенических помещений в организации | 2021-06-30 | [5 empty] | информационная справка от директора школы
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Изучить нормативно-правовую и техническую документацию по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Изучить рынок услуг по изготовлению табличек дублирующих надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Ознакомиться с предложениями и условиями по обучению специалиста для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2021-12-31 | Директор Наумова Галина Васильевна
7 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Русско-Бектяшкинская основная школа
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Потапова Татьяна Юрьевна учитель биологии и химии. | 1.В меню официального сайта ОО в разделе сведения об ОО открыта вкладка "Дистанционные способы обратной связи с получателями обратных услуг. В разделе независимой оценке качества оказания образовательных услуг размещена анкета для опроса мнения граждан о качестве условий оказания услуг в ОО | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Проанализировать и изучить вопрос о возможностии по оборудованию центрального входа в здание образовательной организации пандусами(подъёмными платформами). Разработать и утвердить смету. Проанализировать и изучить вопрос о возможности выделения на территории прилегающей к образовательной организации места для стоянки автотранспортных средств инвалидов. Приобрести и установить в отведённом месте для стоянки автотранспортных средств опозновательный знак "Стоянка для инвалидов". Проанализировать и изучить вопрос о возможности приобретения образовательной организацией кресла-коляски для инвалидов. Разработать и утвердить смету на покупку кресла-коляски. Проанализировать и рассмотреть вопрос о выделении места в образовательной организации под специально-оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. | 2021-12-31 | Потапов Евгений Александрович (директор школы)
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2021-12-31 | Потапов Евгений Александрович (директор школы)
8 |  | муниципальное общеобразовательное учреждение Силикатненская средняя школа имени В. Г. Штыркина | [15 empty] | НОКО 2019
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - режим занятий обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - о календарном учебном графике с приложением его копии - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - режим занятий обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - о календарном учебном графике с приложением его копии - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Филюк Елена Викторовна, директор | Необходимая информация размещена на сайте организации | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Филюк Елена Викторовна, директор | Необходимая информация размещена на сайте организации | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Определение места для размещения пандусов составление сметы для закупки пандусов. Определение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов. Согласование с Администрацией МО Силикатненское городское поселение. Анализ характеристик оборудования в соответствии с потребностями | 2021-12-31 | Филюк Елена Викторовна, директор
|  |  | Составление сметы на ремонт и оборудование санитарно-гигиенической комнаты, закупка оборудования | 2022-06-30 | Филюк Елена Викторовна, директор
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2022-06-30 | Филюк Елена Викторовна, директор
9 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Тушнинская средняя школа имени Ф.Е.Крайнова
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - об учебных планах реализуемых образовательных программ | Разместить на информационных стендах в помещении организации информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Комарова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР | Информация об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий размещена на информационном стенде в помещении организации | 2021-03-31 | [7 empty] | посещение образовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки | На официальном сайте разместить информацию о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки | 2021-03-31 | Комарова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки размещена на официальном сайте организации | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | На официальном сайте обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Кислякова Зинаида Владимировна, учитель технологии | Обеспечена техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг на официальном сайте организации | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Определение места установки пандуса во входной группе | 2021-06-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством |  |  | Определено место установки пандуса во входной группе | 2021-06-30 | [5 empty] | Посещение образовательной организации
|  | Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Определение места стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-06-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством |  |  | Определение места стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-06-30 | [5 empty] | Посещение образовательной организации
|  | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Анализ и выбор альтернативного варианта | 2021-06-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством |  |  | Проанализированы м выбран альтернативный вариант | 2021-06-30 | [5 empty] | Посещение образовательной организации
|  | Отсутствуют сменные кресла-коляски | Анализ цен | 2021-06-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством |  |  | Проанализированы цены кресел- колясое | 2021-06-30 | [5 empty] | Посещение образовательной организации
|  | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Анализ помещений здания и выбор помещения | 2021-09-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством |  |  |  |  | Проведён анализ помещений здания школы, выбрано помещение | 2021-09-30 |  |  |  | беседа с директором школы
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Анализ цен знаков и указателей | 2021-09-30 | Смоленская Е.С. заведующий хозяйством |  |  |  |  | Проведён анализ цен на дорожные знаки и указатели | 2021-09-30 |  |  |  | беседа с директором школы
|  | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Мониторинг специалистов сурдопереводчиков (тифлосурдопереводчиков) в Сенгилеевском районе | 2021-09-30 | Комарова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР |  |  |  |  | Проведён мониторинг специалистов сурдопереводчиков (тифлосурдопереводчиков) в Сенгилеевском районе | 2021-09-30 |  |  |  | беседа с директором школы
|  | Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Запись специалиста на обучение тьюторов | 2021-12-31 | Комарова Екатерина Викторовна, заместитель директора по УВР | [6 empty] | Специалист на обучение тьюторов записан на 2022 год | 2021-12-31
10 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Цемзаводская средняя школа | [15 empty] | НОКО 2019
| I | Комфортность условий предоставления услуг
|  | Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | определение места расположения зоны комфорта и составление сметы на мебель | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Отсутствие оборудования помещения выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | определение места стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
|  | Отсутствие оборудования помещения специальными креслами-колясками | составление сметы и договоров на покупку кресла-коляски | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
|  | Отсутствие оборудования помещения специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | определение места установки сан-гиг. помещения, изучение нормативно -технической документации | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
|  | Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | изучение нормативно-технической документации | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
|  | Отсутствие дублирования надписей знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | составление сметы на установку надписи,выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-12-31 | Ильина Валентина Викторовна, Директор
11 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Шиловская средняя школа | [15 empty] | НОКО 2019
| I | Доступность услуг для инвалидов
|  | Отсутствие оборудования помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | Определение места стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2021-12-31 | Юкина О.В., директор школы
|  | Отсутствие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацию - дублирование надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) -сопровождения инвалидов в помещениях организаций, оказываемого работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | Анализ цен для дублирования надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Инструктирование (обучение) педагогического работника для сопровождения инвалидов в помещении школы. | 2021-12-31 | Юкина О.В., директор школы
12 |  | МКДОУ Сенгилеевский детски сад "Солнышко" | [15 empty] | НОКО 2019
| III | Доступность услуг для инвалидов | [15 empty] | Неустраненных недостатков больше
|  | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | Составить смету для обеспечения входных групп пандусами Определение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов. Определить место специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения в ДОУ | 2021-12-31 | и.о. заведующей Алымова Геллия Иршатовна | составлена смета для обеспечения входных групп пандусами, определено место дл стоянки автотранспортных средств инвалидов | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ представленной документации
13 |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЛЬЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА" | [15 empty] | НОКО 2019
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Не оборудованы помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | определение мест размещения пандусов выделение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов поиск и направление запроса в организации,торгующие специализированным оборудованием с целью запроса цен на кресла коляски определение санитарно-гигиенического помещения с учетом доступности инвалидов | 2021-06-30 | Золотова Алла Борисовна, заведующая |  |  | Определено место размещения пандусов, составлена локальная смета на размещение пандусов, направлен ценовой запрос в торгующие организации на кресло-коляску | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ докеументов
|  | Не обеспечены в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - не продублирована для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - не продублированы надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - не предоставлены инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - не обеспечена помощь сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение | направление в организации,торгующие специализированным оборудованием запроса о стоимости изготовления таблчики с надписью выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковые маячки. рассмтрение вопроса о выборе необходимого специализированного оборудования для условий данной дошкольной организации | 2021-06-30 | Золотова Алла Борисовна, заведующая |  |  | Направлен ценовой запрос в организации, торгующие специализированным оборудованием о стоимости изготовления таблички с надписью выполненнойрельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковые маячки | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ докеументов
|  |  | определение и рассмотрение вариантов решений по предоставление инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика(тифлопереводчика) в условиях дефицита работников определение кандидатуры работника для обеспечения помощи по сопровождению инвалидов в помещениях организации; направление данного работника на обучение | 2021-12-31 | Воронцова Галина Николаевна, заведующий хозяйством
14 |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Силикатненский детский сад "Сказка"
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - режим занятий обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - о календарном учебном графике с приложением его копии - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - режим занятий обучающихся - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - о календарном учебном графике с приложением его копии - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Заведующая МКДОУ "Сказка" Кузнецова Татьяна Вениаминовна | Необходимая информация размещена на сайте организации | 2021-03-26 | [6 empty] | https://ds-skazka-silikatniy.nubex.ru/sveden/education/ | анализ сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Заведующая МКДОУ "Сказка" Кузнецова Татьяна Вениаминовна | Необходимая информация размещена на сайте организации | 2021-03-26 | [6 empty] | https://ds-skazka-silikatniy.nubex.ru/sveden/education/ | анализ сайта образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Отсутствует оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | подготовка проектно-сметной документации для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | Отсутствует стоянка для автотранспорных средств инвалидов | Определение места для стоянки автотранспортныхсредств для инвалидов | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | подготовка проектно-сметной документации для адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | Отсутствуют сменные кресла-коляски | анализ цен для закупки коляски | 2021-09-30 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий |  |  |  |  | Проанализированы цены для закупки кресла-коляски | 2021-09-20 |  |  |  | беседа с руководителем
|  | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | анализ цен дополнительного оборудования для санитарно гигиенического помещения. | 2021-09-30 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий |  |  |  |  | Проанализированы цены для закупки дополнительного оборудования для санитарно гигиенического помещения | 2021-09-20 |  |  |  | беседа с руководителем
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | анализ цен для закупки звуковых маяков. | 2021-09-30 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий |  |  |  |  | Проанализированы цены для закупки звуковых маяков | 2021-09-20 |  |  |  | беседа с руководителем
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Заключение договора на приобретение указателей с дублирующими рельефными знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2021-09-30 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий |  |  |  |  | Заключен договор на приобретние указателей с дублирующими рельефными знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-09-30 |  |  |  | анализ документации
|  | возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников. | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Назначение ответственного и проведение инструктирование для обеспечение помощи сопровождение инвалидов в помещении организации. | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
|  | возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Заключение договоров с реабилитационным центром на предоставление специального оборудования для работы в дистанционном режиме или на дому | 2021-12-31 | Кузнецова Татьяна Вениаминовна, заведующий
15 |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тушнинский детский сад "Рябинка"
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Мокеева Марина Геннадьевна, и.о заведующего | Необходимая информация размещена на сайте организации | 2021-03-31 | [7 empty] | посещение бразовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Мокеева Марина Геннадьевна, и.о заведующего | Необходимая информация размещена на сайте организации | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Мокеева Марина Геннадьевна, и.о заведующего | Необходимая информация размещена на сайте организации | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| II | Комфортность условий предоставления услуг
|  | В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: - наличие и доступность питьевой воды | Обеспечение наличия и доступность питьевой воды | 2021-03-31 | и.о заведующая детским садом Мокеева Марина Геннадьевна | Наличие и доступность питьевой воды обеспечены | 2021-03-31 | [7 empty] | посещение образовательной организации
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Составление проектно-сметной документации на оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) Составление проектно-сметной документации на адаптированные лифты, поручни,расширенные дверные проемы Анализ цен по приобретение сменных кресла-коляски Определение помещения под специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2021-12-31 | и.о заведующая детским садом Мокеева Марина Геннадьевна
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Анализ цен для закупки звуковых маяков. Заключение договора на приобретение указателей по дублированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля Заключение договоров с центром "Улыбка" на предоставление специального оборудования для работы в дистанционном режиме или на дому Назначение специалиста для переподготовки, по сопровождению инвалидов в помещении организации Определение специалиста для переподготовки , для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2021-12-31 | и.о заведующая детским садом Мокеева Марина Геннадьевна
16 |  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Шиловский детский сад
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов | 2021-03-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего | Размещена на официальном сайте информация https://ds-shilovka.nubex.ru/sveden/struct/ - о руководителях структурных подразделени, о филиалах,заместителей, руководителей филиалов; Выставлен на сайте -порядок оформления возникновения , приостановления и прекращение отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями ( законными представителями) несовершенно летних обучающися. -https://dsshilovka.nubex.ru/sveden/document/ https://r1.nubex.ru/s5286-86e/f1163_68/ | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего | На сайте ДОУ создан раздел для опроса граждан (анкетирование) https://ds-shilovka.nubex.ru/7050/ | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | подготовка проектно-сметной документации для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | 2021-12-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  |  | Определение места для стоянки | 2021-06-30 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего |  |  | Определено место для стоянки. | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ документации
|  |  | подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по расширению дверных проемов, установки поручней . | 2021-12-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  |  | анализ цен для закупки коляски | 2021-09-30 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего |  |  |  |  | Проанализированы цены кресел- колясок | 2021-09-30 |  |  |  | беседа с руководителем
|  |  | анализ цен дополнительного оборудования для санитарно гигиенического помещения. | 2021-09-30 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего |  |  |  |  | Изучена нормативно- правовая документация, определено место для размещения, изучается рынок услуг по оборудованию санитарно- гигиенической комнаты | 2021-09-30 |  |  |  | беседа с руководителем
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | анализ цен для закупки звуковых маяков. | 2021-09-30 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего |  |  |  |  | Проанализированы цены на интерактивные экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации в целях дальнейшего приобретения. | 2021-09-30 |  |  |  | беседа с руководителем
|  |  | анализ цен указателей с дублирующими рельефными знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2021-09-30 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего |  |  |  |  | направлен ценовой запрос в организации, торгующие специализированным оборудованием на изготовление таблички с надписью выполненной рельефно- точечным шрифтом Брайля. | 2021-09-30 |  |  |  | анализ документов
|  |  | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников. | 2021-12-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
|  |  | Назначение ответственного и проведение инструктирование для обеспечение помощи сопровождение инвалидов в помещении организации. Заключение договора с центром реабилитации"Улюбка" для предоставленияобразовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | 2021-12-31 | Воркова Татьяна Николаевна, и.о. заведующего
17 |  | МКДОУ Цемзаводской детский сад "Теремок"
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая | Информация о руководителях и заместителях руководителей филиалов отсутствует,так как филиалов организация не имеет; Выставлен на сайте в подразделе "Документы" порядок оформления возникновения , приостановления и прекращение отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями ( законными представителями) несовершеннолетних обучающися. https://r1.nubex.ru/s5078-e18/f1288_27/Порядок%20%20оформления%20возникновения,%20приостановления%20и%20прекращения%20отношений%20Цемзавод%202021.pdf | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая | .Размещена информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг,размещена анкета для опроса граждан https://ds-cemzavod.nubex.ru/6001/7404/ | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | составить сметную документацию | 2021-06-30 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая |  |  | составлена сметная документация | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ документации
|  |  | подготовить место для стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2021-06-30 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая |  |  | подготовлено место для стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ документации
|  |  | составить сметную документацию | 2021-12-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  |  | анализ цен на приобретение сменных кресел-колясок | 2021-09-30 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая |  |  |  |  | Проведен мониторинг рынка услуг по снабжению ОО специальными креслами колясками. | 2021-09-30 |  |  |  | посещение образовательного учреждения
|  |  | составить сметную документацию | 2021-12-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | анализ цен для закупки звуковых маяков | 2021-09-30 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая |  |  |  |  | Проанализированы цены на интерактивные экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации в целях дальнейшего приобретения. | 2021-09-30 |  |  |  | анализ документации
|  |  | анализ цен для закупки знаков, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля | 2021-09-30 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая |  |  |  |  | Направлен ценовой запрос в организации, торгующие специализированным оборудованием о стоимости изготовления таблички с надписью выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2021-09-30 |  |  |  | анализ документации
|  |  | назначить ответственного для сопровождения инвалидов в помещениях и проведение инструктажа | 2021-03-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая | Назначен ответственный для сопровождения инвалидов в помещениях и проведение инструктажа приказом № 43-О от 23.03.2021. https://ds-cemzavod.nubex.ru/sveden/ovz/ | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ представленной документации
|  |  | заключить договор по предоставлению услуг в дистанционном режиме или на дому с центром реабилитации "Улыбка" | 2021-12-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
|  |  | разработать план повышения квалификации педагогических работников сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2021-12-31 | Сизинцева Ольга Александровна, заведующая
18 |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Новослободской детский сад "Светлячок"
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся - ФИО заместителей руководителя, руководителей филиалов - о должностях заместителей руководителя, руководителей филиалов - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий | Необходимая информация размещена на сайте организации | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий | Необходимая информация размещена на сайте организации | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта образовательной организации |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | подготовка проектно-сметной документации для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | 2021-12-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | Определение места для стоянки | 2021-12-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | анализ цен для закупки коляски | 2021-09-30 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий |  |  |  |  | Проанализированы цены кресел- колясок | 2021-09-30 |  |  |  | беседа с руководителем
|  |  | анализ цен дополнительного оборудования для санитарно гигиенического помещения. | 2021-09-30 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий |  |  |  |  | Проанализированы цены дополнительного оборудования для санитарно гигиенического помещения | 2021-09-30 |  |  |  | беседа с руководителем
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | анализ цен для закупки звуковых маяков. | 2021-09-30 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий |  |  |  |  | Проанализированы цены для закупки звуковых маяков | 2021-09-30 |  |  |  | беседа с руководителем
|  |  | Заключение договора на приобретение указателей с дублирующими рельефными знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2021-09-30 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий |  |  |  |  | Заключен договор на приобретение указателей с дублирующими рельефными знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2021-09-30 |  |  |  | анализ документеции
|  |  | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников. | 2021-12-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | Назначение ответственного и проведение инструктирование для обеспечение помощи сопровождение инвалидов в помещении организации. | 2021-12-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
|  |  | Заключение договоров с реабилитационным центром на предоставление специального оборудования для работы в дистанционном режиме или на дому | 2021-12-31 | Ковалева Светлана Викторовна, заведующий
19 |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА | [15 empty] | НОКО 2019
| I | Доступность услуг для инвалидов
|  | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов, - поручнями, расширенными дверными проёмами, - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями | Определение места стоянки для автотранспортных средств инвалидов Составление сметы на приобретение и установку поручней и на расширение дверных проемов Определение месторасположения специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | 2021-06-30 | Прокудин Александр Леонидович, директор |  |  | Мнсто стоянки для автотранспортных средств инвалидов -- определена. Смета на приобретение и установку поручней, на расширениеми дверных ипроёмов -- находится в разработке. Определено место расположения специального оборудования санитарно-гигиенического помещения. | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ представленной документации
|  | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную и нформацию, - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дом | Закупить и разместить у входа в здание таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Назначение ответственного за обеспечение помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации. Составление сметы на формирование материально-технической базы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий | 2021-09-30 | Прокудин Александр Леонидович, директор |  |  |  |  | Закуплена и размещена у входа в здание таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Назначен ответственный за обеспечение помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации. Составление сметы на формирование материально-технической базы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий | 2021-09-30 |  |  |  | посещение образовательной организации анализ документации
20 |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГОРОДА СЕНГИЛЕЯ
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - устав образовательной организации (копия) - режим занятий обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | НПривести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - устав образовательной организации (копия) - режим занятий обучающихся - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 2021-03-31 | Севастьянова Екатерина Сергеевна, заместитель директора | Информация о деятельности организации, размещенная на официальном сайте организации в сети "Интернет" приведена в соответствие правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: -устав образовательной организации (копия), -режим занятий обучающихся, - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-06-30 | Севастьянова Екатерина Сергеевна, заместитель директора |  |  | На официальном сайте образовательной организации обеспечено наличие и функционирование информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - обеспечена техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (гиперссылка на анкету для опроса граждан есть в наличии) | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ сайта |  |  | укажите, пожалуйста, ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | - составление сметы для оборудования входных групп пандусами (подъемными платформами) | 2021-03-31 | Шубин Сергей Петрович, директор | смета для оборудования входных групп пандусами составлена | 2021-03-24 | [7 empty] | анализ документации
|  |  | - определение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов | 2021-03-31 | Шубин Сергей Петрович, директор | место для стоянки автотранспортных средств инвалидов определено | 2021-03-24 | [7 empty] | анализ документации
|  |  | - составление сметы для установки поручней, расширенных дверных проемов | 2021-06-30 | Шубин Сергей Петрович, директор |  |  | смета для установки поручней, расширенных дверных проемов составлена | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ документации
|  |  | - анализ цен для приобретения кресел-колясок | 2021-06-30 | Шубин Сергей Петрович, директор |  |  | цены для приобретения кресел-колясок проанализированы | 2021-06-30 | [5 empty] | анализ документации
|  |  | - определение места для оборудования санитарно-гигиенического помещения | 2021-03-30 | Шубин Сергей Петрович, директор | место для оборудования санитарно-гигиенического помещения определено | 2021-03-24 | [7 empty] | анализ документации
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | - закупить и разместить необходимые таблички, знаки, стенды, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также приобретение необходимого оборудования для дублирования звуковой нформации | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | назначение специалиста из числа работникоов школы, обучение его на курсах переподготовки | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | - определение сотрудника по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | - обучение сотрудника по сопровождению инвалидов в помещении организации | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | - подготовка документов для получения лицензии по работе с инвалидами; | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
|  |  | - подача заявок на обучение сотрудников по адаптивной физической культуре | 2021-12-31 | Шубин Сергей Петрович, директор
21 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Елаурская средняя школа имени Героя Советского Союза А.П. Дмитриева
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Меркулов Игорь Борисович, заместитель директора по УВР | Приведена в соответствие информация о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | [7 empty] | посещение образовательной организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Меркулов Игорь Борисович, заместитель директора по УВР | Приведена в соответствие информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», согласно правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | [7 empty] | Проверка сайта общеобразовательной организации
|  | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - технической возможностью выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | Меркулов Игорь Борисович, заместитель директора по УВР | Обеспечено наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы") - возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-03-31 | [7 empty] | Проверка сайта общеобразовательной организации |  |  | укажите ссылку
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; - сменные кресла-коляски; - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Определить место поставить таблички для обозначения стоянки для автотранспортных средств инвалидов. - Составить сметную документацию на установку адаптированного лифта, поручней, расширенных дверных проёмов. Составить договор на приобретение специального кресла-коляска; Изучить нормативно-правовую и техническую документации, регламентирующие правила оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов | 2021-09-30 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы |  |  |  |  | Определеноь место постановки таблички для обозначения стоянки для автотранспортных средств инвалидов. - Составлена сметная документация на установку адаптированного лифта, поручней, расширенных дверных проёмов. Составить договор на приобретение специального кресла-коляска; Изучить нормативно-правовую и техническую документации, регламентирующие правила оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов | 2021-09-22 |  |  |  | анализ предоставленных документов | Проверка сайта общеобразовательной организации
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Изучить нормативно-правовую и техническую документацию о дублировании для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2021-06-30 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы |  |  | Изучена нормативно-правовая и техническая документация по дублированию для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2021-06-30 |  | 2021-09-22 |  |  |  | беседа с директором школы | Проверка сайта общеобразовательной организации
|  |  | Изучить рынок услуг по изготовлению табличек со знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-12-31 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы
|  |  | Направить на обучение учителя на специальность сурдопереводчика | 2021-12-31 | Разубаев Михаил Алексеевич, директор школы
22 |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Б.С.Неклюдова" муниципального образования "Сенгилеевский район"
| I | Открытость и доступность информации об организации
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий (частично) | Привести в соответствие информацию о деятельности образовательной организации на информационных стендах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | Анна Михайловна Исаева директор | Информация о деятельности образовательной организации размещена на информационном стенде в помещении организации в частности: - об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта
|  | Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: - о календарном учебном графике с приложением его копии - о стаже работы по специальности педагогического работника - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: - о календарном учебном графике с приложением его копии - о стаже работы по специальности педагогического работника - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | Анна Михайловна Исаева директор | Обновлена информация о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», в частности: - о календарном учебном графике с приложением его копии - о стаже работы по специальности педагогического работника - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-03-31 | [7 empty] | анализ сайта
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - входные группы пандусами (подъёмными платформами) - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2024-12-31 | Анна Михайловна Исаева директор
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2024-12-31 | Анна Михайловна Исаева директор
Исполнитель:
Тел:
1.Отчёт за 4 квартал 2021 составляем в данной таблице;
2. Заполняем графы только 4 квартала 2021, строки выделенные цветом;
3. Обязательно проставляем дату фактического срока реализации.
4. Обязательно заполняем графу "Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков".
5. Обязательно в конце таблицы заполняем строки "Исполнитель" и "Телефон"
Note on M8: Светлана Михеева: Обязательно для размещения
Note on Q8: Светлана Михеева: Обязательно для размещения
Note on O8: Светлана Михеева: Обязательно для размещения